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	1.内容服务要求

文案策划服务：服务商实地走访调研，深挖团队课堂教学、实训指导、技能竞赛辅导、校企协同育人、科研服务地方产业、思政育人真实事迹，编制宣传片脚本与分镜头方案，脚本经学院审核确认后方可开拍，内容立足育人实效，如实展现教师团队匠心履职风貌，契合省文件选树宣传主旨。

实景摄制服务：分校内教室、智能冶金实训室、合作企业生产实训基地多场景实地纪实拍摄，坚持实景实拍、纪实取景，不虚构摆拍，完整留存教学实训、校企共建、师生成长原始影像素材。

2.拍摄技术标准

画面参数：主镜头采用4K 超高清设备拍摄，航拍、特写素材同步4K采集；成片输出16:9画幅，分辨率≥1080P，符合省级平台上传播放技术规范。

音频标准：配备专业收音设备，室内实训室、工矿厂区外景同步降噪收音，人声清晰无杂音，背景音乐、配乐具备合法商用版权。

器材配置：配套云台稳定器、专业补光、航拍设备，适配车间强光、实训室暗光等多复杂拍摄环境。

3.后期制作技术要求

成片管控：成片时长控制在4～6分钟，按照定稿脚本完成粗剪、精剪，合理穿插实景影像、荣誉图文、成果数据，整体风格庄重纪实，符合最美教师官方宣传调性。

音字制作：专业播音配音，全片全程标配规范简体中文字幕，字幕排版符合省厅报送格式要求；适度简约包装，禁用夸张特效。

文件交付：交付三类成品：省厅申报专用 MP4 报送版、学院高清存档版、全部原始拍摄素材，所有资料光盘 + 移动硬盘双重归档交付。额外交付各场景实拍照片，单批次照片总量不少于60张，单张图片文件容量≥8MB。

4.履约与售后要求

工期要求：脚本定稿后15个工作日完成成片初稿，收到学院整改意见3个工作日内完成修改优化，保障按期完成全省材料提报。

修改服务：成片定稿前提供2次免费内容调整、字幕校正；项目完工后留存工程源文件，1年内免费提供素材调取、格式转换服务。

5.合规要求

成片内容严守意识形态与宣传纪律，符合省委宣传部、教育厅内容审查规范，所有影像、音乐、配图版权合规，若因版权、内容不合规影响参评申报，由服务方全权整改。
	
	
	


